## Sheet1
Task | Budgeted Cost | Planned Value | Earned Value | Actual Cost | Schedule Variance | Cost Variance
Create Project Plan | 2500 | 625 | 550 | 700 | -75 | 1800
Gather requirements | 3500 | 875 | 750 | 1000 | -125 | 2500
Graphical Design | 2000 | 500 | 400 | 600 | -100 | 1400
Develop Prototype of App | 4000 | 1000 | 900 | 800 | -200 | 3200
Add Features | 3000 | 750 | 650 | 1000 | -250 | 2000
Test the Application | 2500 | 625 | 550 | 500 | -125 | 2000
Data Analysis | 3000 | 750 | 650 | 650 | -100 | 2350
Fix Bugs | 2000 | 500 | 400 | 800 | -300 | 1200
Generate Report | 2500 | 625 | 550 | 950 | -225 | 1550
Present Report | 2000 | 500 | 400 | 700 | -200 | 1300
Project Management | 2500 | 625 | 550 | 900 | -275 | 1600
Total | 29500 | 7375 | 6350 | 8600 | -1975 | 20900